## VDT
ODA | Posizione | PO | Descrizione_PO | Descrizione | VDT | Quantità | NV | Prezzo | Rib | Data | Ed_Tariffa | Inserita
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | 814/2710* | 2115 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video |  | 814/2720* | 756 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | 814/2730* | 750 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | 814/2730* | 741 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | 814/7470* | 550 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video |  | 995/7590* | 5 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video |  | 995/7710* | 4 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video | DDT 766 LEF - 9 staffe vesa x monitor tft o led | 995/7880* | 9 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | do |  | 995/8180* | 2 | MaCeP |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | demolizione muratura e pavimentazione | BA.DE.A.5 01.D | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | pozzetto locale tecnico | BA.DE.A.5 04.A | 0.729 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | rimozione marmi 1° marciapiede | BA.DE.A.5 19.A | 10 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | scavo per raccordo monitor led 5° marciapiede | BA.IN.A.1 01.A | 0.3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Extra | mascheramento monitor 9° binario | BA.ME.A.1 34.B | 32 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | delta canala sottopasso lato ve | BA.ME.A.1006.F | 50 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | scavo per raccordo monitor led 5° marciapiede | BA.PS.A.3 17.C | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | scavo per raccordo monitor led 5° marciapiede | BA.PS.A.3 24.A | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | contattori 2p | EI.AC.C.1 02.B | 59 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | contattori 4p | EI.AC.C.1 02.C | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.C.1 02.E | 59 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.C.1 02.E | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.D.1 02.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | interruttore magneto-differenziale 2p 10a 30ma ac | EI.AC.D.1 04.D | 78 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | interruttore magneto-differenziale 2p 16a 30ma ac | EI.AC.D.1 04.D | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | interruttore magneto-differenziale 4p 10a 30ma ac | EI.AC.D.1 04.F | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | sezionatore 2P 40A 240 vac | EI.AC.I.1 01.E | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | magnetotermico 2p 25a 10 ka d | EI.AC.I.1 02.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | interruttore sezionatore 2p 40a 240 vac | EI.AC.I.1 02.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.I.1 02.B | 78 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.I.1 02.B | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.I.1 02.E | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | interruttore sezionatore 4p 63a 240 vac | EI.AC.I.1 02.F | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | sezionatore 4P 63A 240 vac | EI.AC.I.1 02.F | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | sezionatore 4p 40a 240 vac | EI.AC.I.1 02.F | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | magnetotermico 4p 40a 25ka d | EI.AC.I.1 02.F | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe dm | EI.AC.I.1 04.D | 44.9044 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe | EI.AC.I.1 04.D | 89.8088 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe | EI.AC.I.1 04.D | 44.9044 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | x2 per relè bipolare | EI.AC.M.1100.L | 120 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | x4 per relè quadripolare | EI.AC.M.1100.L | 32 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.M.1102.G | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | SPIA SEGNALAMENTO TENSIONE | EI.AC.M.1102.G | 11 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.AC.M.1103.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. |  | EI.AC.M.1103.C | 11 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico |  | EI.AC.P.1106.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | portafusibile sez. 10,3x38 2P | EI.AC.S.1100.C | 9 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | portafusibile sez. 10,3x38 2P | EI.AC.S.1100.C | 11 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | portafusibile sez. 10,3x38 3P+N | EI.AC.S.1100.E | 13 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | spostamento lampade sottopasso lato ve | EI.AI.A.2101.B | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | spostamento lampade sottopasso lato ve | EI.AI.C.5101.B | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | rimozione plafoniera esistente | EI.AI.C.5101.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | lampade locale tecnico | EI.AI.X.1112.B | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | lampade emergenza locale tecnico | EI.AI.X.1113.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | lampade s.a. via di fuga locale tecnico | EI.AI.X.1113.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | trasformatore 220-12/24 | EI.AL.T.1 02.C | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | trasformatore 220-12/24 | EI.AL.T.1 02.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | trasformatore 220-12/24 | EI.AL.T.1 02.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video | in corrispondeza monitor tft | EI.AV.C.1102.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura |  | EI.AV.C.1104.F | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura |  | EI.AV.C.1113.G | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video | in corrispondeza monitor tft | EI.AV.C.2106.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video |  | EI.AV.M.1 10.A | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | canala sottopasso lato ve | EI.CA.M.1 01.A | 150 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | canala sottopasso lato ve | EI.CA.M.2 02.B | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | canala sottopasso lato ve | EI.CA.M.2 02.D | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | canala sotto liu rimossa | EI.CA.P.5 04.B | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | Rimozione cavi elettrici da sottopasso lato ud | EI.CV.P.2100.A | 100 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | Rimozione cavi elettrici da sottopasso lato ud | EI.CV.P.5 10.A | 126.9724 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. |  | EI.QE.A.1 01.G | 11 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | scaricatore 3p+n | EI.QE.A.1 01.O | 6 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | scaricatore 1p+n | EI.QE.A.1 01.O | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.H | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.H | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5A | EI.QE.A.1 03.H | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | contatto ausiliario 1na+1nc | EI.QE.A.1101.A | 60 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | contatti agg. Per pulsante emergenza | EI.QE.A.1101.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. |  | EI.QE.A.1101.A | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | centralino 54 moduli | EI.QE.B.1 01.A | 0.23515 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | telaio qe | EI.QE.B.1 01.A | 7 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | QE ISOL SERVIZI | EI.QE.B.1 01.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. | QE 54 MODULI - QE SERVIZI + QE ISOL RISERVATA E ENEL/GE | EI.QE.B.1 02.H | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E. |  | EI.QE.B.1 02.I | 61.8362 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.QE.C.3 07.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.QE.C.3 07.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E |  | EI.QE.C.3 07.A | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe dm | EI.QE.C.3 12.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe | EI.QE.C.3 12.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Bobina di sgnacio per qe | EI.QE.C.3 12.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | scavo per raccordo monitor led 5° marciapiede | EI.TU.I.2 01.A | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | polifora raccordo locale tecnico a pozzetto | EI.TU.I.2 01.D | 50 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | scavo per raccordo monitor led 5° marciapiede | EI.TU.P.1 03.A | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura |  | EI.TU.P.1 03.D | 50 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | da monitor tft preesistenti, sottopasso lato ud | EI.TU.P.5 07.A | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | posa pavimento flottante locale tecnico | FA.PV.H.3007.A | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | extra | DOKING STATION + CONVERTITORE PER UFFICIO TLC | IP.AI.G.3001.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | cavo hdmi 10 mt richiesto da biesso | IP.AI.G.3001.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Canala 1° marciapiede | usata per installazione canala 1° marciapiede | IP.AT.A.4000.C | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Q.E | Monitor isolamento | IP.AT.D.1001.B | 3 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video | indicatori bifacciali 2° marciapiede | IP.DV.A.5000.A | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Dispositivi video | 2° marciapiede lato ud | IP.DV.E.2000.B | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | Telecomando climatizzatore | IT.TF.I.3006.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | Telecomando climatizzatore | IT.TF.I.3006.A |  |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | pulsanti di emergenza | MO.IM.D.1100.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Locale tecnico | pulsanti di emergenza | MO.IM.D.1100.A | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | ancoraggio chimico canala 1° marciapiede | OM.OM.V.3001.D | 112 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | monitor sottopasso lato ve | OM.OM.V.3001.D | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | 2 x ancoraggio staffe monitor led 1° marciapedie | OM.OM.V.3001.D | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | 2 x ancoraggio carpenteria, 1° e 5° marciapede | OM.OM.V.3001.D | 8 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | extra | serratura temporanea locale tecnico | OM.SE.A.1 20.D | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | manca
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | recinzione provvisoria 5° marciapiede | OS.AP.A.0103.A | 8 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza |  | OS.AP.A.0106.A | 100 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza |  | OS.AP.A.0112.B | 4 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | ottobre + novembre | OS.AP.A.0114.B | 105.04 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | attività sottopasso lato ve | OS.AP.C.0101.A | 1 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | attività installazione monitor led 1° marciapiede | OS.AP.C.0101.A | 1 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | attività rimozione marmi | OS.AP.C.0101.A | 1 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | deposito marmi | OS.AP.N.0101.A | 2 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | area di cantiere | OS.AP.N.0101.A | 3 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | Sopralluogo con DOS su sottopasso | OS.IF.A.0102.A | 1 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Oneri Sicurezza | cartelli di cantiere | OS.MS.A.0102.B | 30 |  |  | NO | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | fibra ottica |  | TC.CS.A.1001.B | 3394 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Infrastruttura | Recupero cavo tlc sottopasso lato ve | TC.PM.F.2 05.B | 600 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | MEDIA CONVERTER RICHIESTI DA CECCON, VEDI MAIL BIESSO | TC.RR.C.1001.O | 7 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | FSP RICHIESTI DA CECCON, VEDI MAIL BIESSO | TC.RR.C.1001.X | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | Materiale per Ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 1,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | Materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, LC/UPC-LC/UPC, L= 1,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 2,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 3,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 1,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 2,00m | TC.ST.H.3105.A | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 3,00m | TC.ST.H.3105.A | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-FC/UPC, L= 3,00m | TC.ST.H.3105.A | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 8,00m | TC.ST.H.3105.B | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 10,00m | TC.ST.H.3105.B | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 8,00m | TC.ST.H.3105.B | 40 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 10,00m | TC.ST.H.3105.B | 30 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-FC/UPC, L= 5,00m | TC.ST.H.3105.B | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-FC/UPC, L= 10,00m | TC.ST.H.3105.B | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 15,00m | TC.ST.H.3105.C | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 20,00m | TC.ST.H.3105.D | 20 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 25,00m | TC.ST.H.3105.D | 10 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 30,00m | TC.ST.H.3105.D | 10 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-SC/UPC, L= 50,00m | TC.ST.H.3105.D | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 20,00m | TC.ST.H.3105.D | 10 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 30,00m | TC.ST.H.3105.D | 10 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: Patchcord Ottica, Bifibra, 2mm, SM 9/125 G.652D - Gialla, SC/UPC-LC/UPC, L= 50,00m | TC.ST.H.3105.D | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | extra | materiale per ceccon: penna laser vlf | TC.ST.H.3105.D | 2 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023 | x
5031012302 | 10 | 1 | Progetto | Vedi allegato | Progetto | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023
5031012302 | 10 | 1 | progetto | Vedi allegato | Progetto | 1 |  |  | SI | 09.01.2024 | ed_2023
Note on H1: marcare il campo NV (Nuova Voce) se la voce va cercata nel campo di webSAL "Descrizione" invece che "VDT"

## Elenchi
NV | Ed.Tariffe
ed_1992
MaCeP | ed_2008
x | ed_2009
ed_2010
Ribasso | ed_2011
SI | ed_2012
NO | ed_2013
ed_2014
ed_2015
ed_2016
ed_2017
ed_2018
ed_2019
ed_2020
ed_2021
ed_2022
ed_2022_EC
ed_2022_04
ed_2022_05
ed_2022_11
ed_2023