## VDT
Posizione | PO | Descrizione_PO | Descrizione | VDT | Quantità | NV | Rib | Data | Ed_Tariffa | Inserita
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Platea shelter | TC.SH.A.3002.F | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.C.1105.E | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2600* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/0620* | 15 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2700* | 40 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2900* | 15 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | TC.VS.E.1001.F | 35 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.P.2 01.A | 135 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.1 05.A | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.1100.F | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.2100.B | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.2 06.B | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.A | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.B | 42 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.M.5 03.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.M.1 02.D | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.M.2 03.B | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 912/9140* | 1 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.M.1 03.G | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.M.2 04.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.F.6 01.A | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.C.5 10.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.1 03.B | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.2100.F | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Pozzetto intercettazione cavidotti | TC.LV.A.3106.A | 12 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Impianto di terra | EI.TU.P.1 03.B | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Impianto di terra | EI.TU.P.2100.F | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Impianto di terra | TC.LV.A.3106.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Impianto di terra | 814/0640* | 5 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Impianto di terra | EI.CV.P.2 01.A | 5 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | TC.RR.E.1002.P | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | EI.QE.B.2 05.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Cavo alimentazione provvisorio | 814/2710* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Cavo alimentazione provvisorio | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0103.A | 10 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0106.A | 50 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 2 | BASAMENTO E SHELTER GORGO AL M. | Oneri sicurezza | OS.MC.A.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Platea shelter | TC.SH.A.3002.F | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 764/1940* | 3 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.LV.M.2 04.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.1 02.D | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 05.A | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AC.I.1 01.N | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AC.D.1 01.E | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AC.I.2101.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.P.1 01.F | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.P.2 03.B | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.C.1105.E | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2590* | 90 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/0620* | 45 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2700* | 50 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2710* | 20 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2900* | 41 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.P.2 01.A | 246 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.1 05.A | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.1100.F | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.2100.B | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.2 06.B | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.A | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.B | 42 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.M.5 03.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.M.1 03.G | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.M.2 04.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.F.6 01.A | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.C.5 10.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | TC.PM.E.3101.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Pozzetto intercettazione cavidotti | TC.LV.A.3106.A | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Impianto di terra | 814/0640* | 40 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Impianto di terra | EI.CV.P.2 01.A | 40 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | TC.RR.E.1002.P | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | EI.QE.B.2 05.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Cavo alimentazione provvisorio | 814/2710* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Cavo alimentazione provvisorio | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0103.A | 13 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0106.A | 50 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 3 | BASAMENTO E SHELTER ANNONE V. | Oneri sicurezza | OS.MC.A.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Posa cavo 32 FO | TC.PA.A.2101.A | 40 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Terminazione 16 FO cavo dorsale su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Posa cavo TT 4 cp | EI.CV.P.2 01.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Giunto cavo TT da pozzetto a nuovo armadio rack shelter | TC.GD.A.6001.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Cavo trombe diff. Sonora | 814/2570* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Posa cavo trombe diff.sonora | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Giunzione cavi diffusione sonora | EI.CV.G.1 05.A | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Fornitura cavo UTP monitor IAP | TC.CS.A.1002.A | 45 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2700* | 25 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.P.2 01.A | 70 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Plug cavo UTP Monitor IAP | TC.CS.B.3001.C | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Tubo TAZ modifica cavidotto monitor IAP | EI.TU.M.1 02.C | 5 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Posa tubo TAZ monitor IAP | EI.TU.M.2 03.A | 5 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Raccordo TAZ monitor IAP | 912/8960* | 1 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Raccordo TAZ monitor IAP | 912/8970* | 3 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 4 | SWAP APPARATI GORGO AL M. | Rimozione tubo esistente | EI.TU.M.5 04.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Rimozione/posa verso shelter | TC.PA.A.2101.A | 40 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Terminazione 16 FO cavo dorsale su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Rimozione/posa verso shelter | EI.CV.P.2 01.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Cavo trombe diff. Sonora | 814/2570* | 60 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Posa cavo trombe diff.sonora | EI.CV.P.2 01.A | 60 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Giunzione cavi diffusione sonora | EI.CV.G.1 05.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Fornitura cavo da giuntare alimentazione monitor IAP | 814/2710* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Posa cavo alimentazione monitor IAP | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Cavo 4 FO per allungare monitor | TC.VS.E.1001.A | 50 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Rimozione/posa verso shelter | TC.PA.A.2101.A | 50 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Giunto cavo monitor IAP | TC.GD.D.3101.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 5 | SWAP APPARATI ANNONE V. | Terminazione cavo 4 FO monitor su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
20 | 1 | PROGETTAZIONE | Progetto | Tariffa DM 17.06.2016 n.50 | 3345.39 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | in attesa creazione posizione oda
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Platea shelter | TC.SH.A.3002.F | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.C.1105.E | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2600* | 20 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/0620* | 10 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2700* | 15 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2710* | 10 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2900* | 10 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.P.2 01.A | 65 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.1 05.A | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.1100.F | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.2100.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.2 06.B | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.A | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.B | 42 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.M.5 03.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.M.1 02.D | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.M.2 03.B | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI |  | 912/9140* | 1 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.F.6 01.A | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.C.5 10.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.1 03.B | 12 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.2100.F | 12 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Pozzetto intercettazione cavidotti | TC.LV.A.3106.A | 12 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Impianto di terra | EI.TU.P.1 03.B | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Impianto di terra | EI.TU.P.2100.F | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Impianto di terra | TC.LV.A.3106.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Impianto di terra | 814/0640* | 10 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Impianto di terra | EI.CV.P.2 01.A | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | TC.RR.E.1002.P | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | EI.QE.B.2 05.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Cavo alimentazione provvisorio | 814/2710* | 10 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Cavo alimentazione provvisorio | EI.CV.P.2 01.A | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0103.A | 10 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0106.A | 50 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Oneri sicurezza | OS.MC.A.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 6 | BASAMENTI E POSA SHELTER OLMI | Oneri sicurezza | OS.AP.G.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Platea shelter | TC.SH.A.3002.F | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.C.1105.E | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2600* | 70 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/0620* | 35 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2700* | 35 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2710* | 35 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | 814/2900* | 35 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.P.2 01.A | 210 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.1 05.A | 3 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.1100.F | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.TU.G.2100.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CV.G.2 06.B | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.A | 18 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.QE.B.2 09.B | 42 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.AV.M.1 16.B | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Allacciamento ENEL-utenze elettriche | EI.CA.M.5 03.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.F.6 01.A | 4 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.LV.C.5 10.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.1 03.B | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Pozzetto intercettazione cavidotti | EI.TU.P.2100.F | 10 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Pozzetto intercettazione cavidotti | TC.LV.A.3106.A | 12 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Impianto di terra | TC.LV.A.3106.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Impianto di terra | 814/0640* | 35 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Impianto di terra | EI.CV.P.2 01.A | 35 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | TC.RR.E.1002.P | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | compensazione Predisposizione pannelli Diffusione sonora | EI.QE.B.2 05.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Cavo alimentazione provvisorio | 814/2710* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Cavo alimentazione provvisorio | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0103.A | 15 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Oneri sicurezza | OS.AP.A.0106.A | 30 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Oneri sicurezza | OS.MC.A.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 7 | BASAMENTI E POSA SHELTER FAGARE' | Oneri sicurezza | OS.AP.G.0102.A | 1 |  | NO | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Posa cavo 32 FO | TC.PA.A.2101.A | 150 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Terminazione 16 FO cavo dorsale su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Posa cavo TT 4 cp | EI.CV.P.2 01.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Giunto cavo TT da pozzetto a nuovo armadio rack shelter | TC.GD.A.6001.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Cavo trombe diff. Sonora | 814/2580* | 30 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | manca
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Posa cavo trombe diff.sonora | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Giunzione cavi diffusione sonora | EI.CV.G.1 05.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Cavo 4 FO per allungare monitor | TC.VS.E.1001.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Rimozione/posa verso shelter | TC.PA.A.2101.A | 20 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Giunto cavo monitor IAP | TC.GD.D.3101.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 8 | SWAP APPARATI TLC OLMI | Terminazione cavo 4 FO monitor su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Rimozione/posa verso shelter | TC.PA.A.2101.A | 50 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Giunto di spillamento da giunzione esistente del cavo dorsale | TC.GD.D.3102.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Terminazione 16 FO cavo dorsale su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.B | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Rimozione/posa verso shelter | EI.CV.P.2 01.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Cavo trombe diff. Sonora | 814/2580* | 60 | MaCeP | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | manca
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Posa cavo trombe diff.sonora | EI.CV.P.2 01.A | 60 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Giunzione cavi diffusione sonora | EI.CV.G.1 05.A | 2 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Cavo 4 FO per allungare monitor | TC.VS.E.1001.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Rimozione/posa verso shelter | TC.PA.A.2101.A | 15 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Giunto cavo monitor IAP | TC.GD.D.3101.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
10 | 9 | SWAP APPARATI TLC FAGARE' | Terminazione cavo 4 FO monitor su cassetto esistente | TC.ST.H.3103.A | 1 |  | SI | 31.08.2023 | ed_2022_05 | x
Note on G1: marcare il campo NV (Nuova Voce) se la voce va cercata nel campo di webSAL "Descrizione" invece che "VDT"

## Elenchi
NV | Ed.Tariffe
1992
MaCeP | 2008
x | 2009
2010
Ribasso | 2011
SI | 2012
NO | 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2022_EC
2022_04
ed_2022_05
2022_11
2023