## VDT
ODA | Posizione | PO | Descrizione_PO | Descrizione | VDT | Quantità | NV | Prezzo | Rib | Data | Ed_Tariffa | Inserita | UM | ed_2023 | ed_2024 | Pr_tot_ed_2023 | Pr_tot_ed_2024 | Diff | _90_perc
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | bar+sala attesa | TC.PM.F.2 05.B | 31.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 27.72 | 30.24 | 2.52 | 2.268
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | biglietteria + atrio | TC.PM.F.2 05.B | 158.55 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 139.524 | 152.208 | 12.684 | 11.4156
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico 2° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 99.6 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 87.648 | 95.616 | 7.968 | 7.1712
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico 3° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 60.4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 53.152 | 57.984 | 4.832 | 4.3488
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico 3° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 65 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 57.2 | 62.4 | 5.2 | 4.68
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico 4° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 70.7 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 62.216 | 67.872 | 5.656 | 5.0904
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | cavo elettrico bar tratta da biglietteria a locale iap | TC.PM.F.2 05.B | 161.3 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 141.944 | 154.848 | 12.904 | 11.6136
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | cavo elettrico DM | TC.PM.F.2 05.B | 20 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 17.6 | 19.2 | 1.6 | 1.44
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico fino a LIU biglietteria | TC.PM.F.2 05.B | 127.3 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 112.024 | 122.208 | 10.184 | 9.1656
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Cavo elettrico marciapidi percorso sem + locale iap | TC.PM.F.2 05.B | 163.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 143.88 | 156.96 | 13.08 | 11.772
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | cavo elettrico polfer | TC.PM.F.2 05.B | 102.6 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 90.288 | 98.496 | 8.208 | 7.3872
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | cavo sottopasso tratta 1° marciapided - locale tecnico | TC.PM.F.2 05.B | 338.4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 297.792 | 324.864 | 27.072 | 24.3648
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | delta fornitura | 814/2700 | 3000 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 1.34 | 1.8766 | 4020 | 5629.74 | 1609.74 | 1448.766
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | delta fornitura | 814/2730 | 250 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | M | 3.604 | 5.3673 | 900.9975 | 1341.825 | 440.8275 | 396.7448
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | Sottopasso | TC.PM.F.2 05.B | 89 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 78.32 | 85.44 | 7.12 | 6.408
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video | tb1 | TC.PM.F.2 05.B | 136.4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 120.032 | 130.944 | 10.912 | 9.8208
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video |  | 814/2700 | 3400 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 1.34 | 1.8766 | 4556 | 6380.372 | 1824.372 | 1641.9348
5031013104 | 10 | 1 | Alimentazione dispositivi video |  | 814/2730 | 250 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | M | 3.604 | 5.3673 | 900.9975 | 1341.825 | 440.8275 | 396.7448
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora | Attività notturna per swap rack diffusione sonora | BA.MG.A.3100.A | 4021.3143 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 14 | 14 | 56298.4002 | 56298.4002 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora | Attività notturna per swap rack diffusione sonora | BA.MG.A.3200.A | 4021.3143 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 15 | 15 | 60319.7145 | 60319.7145 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora | IP.RE.A.3000.A | IP.RE.A.3001.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 23281.7 | 23392.7 | 23281.7 | 23392.7 | 111 | 99.9
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora | IP.RE.A.3000.B | IP.RE.A.3001.B | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1450.14 | 1459.39 | 1450.14 | 1459.39 | 9.25 | 8.325
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora |  | IP.AT.C.1000.A | 70 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 2.44 | 2.44 | 170.8 | 170.8 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora |  | TC.CF.A.2001.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1976.54 |  | 1976.54
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora |  | TC.CF.A.2001.B | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | TAG | 1622.08 | 2827.95 | 1622.08 | 2827.95 | 1205.87 | 1085.283
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora |  | TC.ST.H.3102.C | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 170.16 | 177.4 | 340.32 | 354.8 | 14.48 | 13.032
5031013104 | 10 | 2 | Diffusione sonora |  | TC.ST.H.3105.A | 4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 7.99 | 8.12 | 31.96 | 32.48 | 0.52 | 0.468
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | Collegamento alla pensilina | 814/0640 | 18 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | M | 4.48 |  | 80.64
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | Collegamento alla pensilina | TC.PM.F.2 04.B | 18 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 3.88 | 4.24 | 69.84 | 76.32 | 6.48 | 5.832
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | dispositivi pensiline | EI.TU.G.1100.F | 27 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.89 | 0.89 | 24.03 | 24.03 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | dispositivi pensiline | EI.TU.G.2100.A | 9 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 1.26 | 1.34 | 11.34 | 12.06 | 0.72 | 0.648
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | dispositivi pensiline | EI.TU.G.2101.A | 18 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.96 | 1.01 | 17.28 | 18.18 | 0.9 | 0.81
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | maggiorazione posa IB | BA.MG.A.3100.A | 3134.8135 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 14 | 14 | 43887.3883 | 43887.3883 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | maggiorazione posa IB | BA.MG.A.3200.A | 3134.8135 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 15 | 15 | 47022.2018 | 47022.2018 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | Maggiorazione rimozione IB | BA.MG.A.3100.A | 1139.9286 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 14 | 14 | 15959.0011 | 15959.0011 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | Maggiorazione rimozione IB | BA.MG.A.3200.A | 1139.9286 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 15 | 15 | 17098.9297 | 17098.9297 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video | sala attesa | IP.DV.G.2000.A | 4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 612.01 | 710.68 | 2448.04 | 2842.72 | 394.68 | 355.212
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video |  | EI.AV.M.2 17.B | 18 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 2.95 | 3.12 | 53.1 | 56.16 | 3.06 | 2.754
5031013104 | 10 | 3 | Dispositivi video |  | IP.DV.B.2000.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 382.5 | 444.17 | 382.5 | 444.17 | 61.67 | 55.503
5031013104 | 10 | 4 | Extra | cavo elettrico sostituito su UPS TLC per cavo troppo corto post posizionamento trasformatore isolamento | 814/3100 | 12 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | M | 8.38 | 14.388 | 100.56 | 172.656 | 72.096 | 64.8864
5031013104 | 10 | 4 | extra | copertura fori iap sottopasso | BA.PS.A.3 33.A | 200 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | KG | 2.87 | 2.56 | 574 | 512 | -62 | -55.8
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Delta CA02 accordi 27/03/2023 | N.V. | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | no
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Forniture richieste da RFI | 905/3550 | 6 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 33.47 | 33.1751 | 200.82 | 199.0506 | -1.7694 | -1.5925
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Forniture richieste da RFI | 908/2990 | 3 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 160.02 | 165.606 | 480.06 | 496.818 | 16.758 | 15.0822
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Forniture richieste da RFI | 909/0600 | 1 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 58.03 | 46.4551 | 58.03 | 46.4551 | -11.5749 | -10.4174
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Rimozione cavi esist4enti UPS TLC | BA.MG.A.3100.A | 9.0518 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 14 | 14 | 126.7256 | 126.7256 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Rimozione cavi esist4enti UPS TLC | BA.MG.A.3200.A | 9.0518 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | applicabile alle voci BA | % | 15 | 15 | 135.7775 | 135.7775 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Rimozione cavi esist4enti UPS TLC | TC.PM.F.2 05.B | 12 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 10.56 | 11.52 | 0.96 | 0.864
5031013104 | 10 | 4 | Extra | Rimozione cavo orologi pensiline | TC.PM.F.2 05.B | 190.2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 167.376 | 182.592 | 15.216 | 13.6944
5031013104 | 10 | 4 | Extra |  | EC.VA.C.3 06.B | 200 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | KG | 12.67 | 13.01 | 2534 | 2602 | 68 | 61.2
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | 3 box ottici IB pensiline | TC.ST.H.3103.A | 3 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 667.98 | 703.57 | 2003.94 | 2110.71 | 106.77 | 96.093
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | bar+sala attesa | TC.PM.F.2 05.B | 94.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 83.16 | 90.72 | 7.56 | 6.804
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | biglietteria + atrio | TC.PM.F.2 05.B | 93.75 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 82.5 | 90 | 7.5 | 6.75
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Bretelle ottiche rack dati | TC.ST.H.3105.B | 64 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 24.09 | 24.67 | 1541.76 | 1578.88 | 37.12 | 33.408
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | cavo 24fo | TC.CS.A.1001.C | 500 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 3.7 | 3.77 | 1850 | 1885 | 35 | 31.5
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Fibra 2° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 199.2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 175.296 | 191.232 | 15.936 | 14.3424
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Fibra 3° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 120.8 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 106.304 | 115.968 | 9.664 | 8.6976
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Fibra 3° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 260 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 228.8 | 249.6 | 20.8 | 18.72
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Fibra 4° marciapiede | TC.PM.F.2 05.B | 141.4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 124.432 | 135.744 | 11.312 | 10.1808
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | fibra DM | TC.PM.F.2 05.B | 40 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 35.2 | 38.4 | 3.2 | 2.88
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | Fibra fino a liu biglietteria | TC.PM.F.2 05.B | 127.3 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 112.024 | 122.208 | 10.184 | 9.1656
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | fibra marciapidi percorso sem + locale iap | TC.PM.F.2 05.B | 327 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 287.76 | 313.92 | 26.16 | 23.544
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | fibra polfer | TC.PM.F.2 05.B | 205.2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 180.576 | 196.992 | 16.416 | 14.7744
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | fibra sottopasso tratta 1° marciapiede - locale tecnico | TC.PM.F.2 05.B | 225.6 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 198.528 | 216.576 | 18.048 | 16.2432
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | moltiplicare x2 per cavo 8fo | IP.AT.C.1000.A | 4034 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 2.44 | 2.44 | 9842.96 | 9842.96 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 5 | Fibra ottica | tb1 | TC.PM.F.2 05.B | 9.1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 8.008 | 8.736 | 0.728 | 0.6552
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | delta fornitura | EI.AV.C.1113.E | 4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 29.84 | 29.84 | 119.36 | 119.36 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | delta fornitura | EI.AV.C.1113.F | 4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 49.9 | 49.9 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | fori FV | SS.CE.E.2 01.A | 112.176 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 93.1061 | 107.689 | 14.5829 | 13.1246
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | ghiere per raccordi inox | 912/8980 | 30 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | marciapiede 1 | SS.CE.E.2 01.A | 12080 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 10026.4 | 11596.8 | 1570.4 | 1413.36
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | marciapiede 2 | SS.CE.E.2 01.A | 1282.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 1064.475 | 1231.2 | 166.725 | 150.0525
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | marciapiede 3 | SS.CE.E.2 01.A | 1282.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 1064.475 | 1231.2 | 166.725 | 150.0525
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | marciapiede 4 | SS.CE.E.2 01.A | 1282.5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 1064.475 | 1231.2 | 166.725 | 150.0525
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | sottopasso | 912/6080 | 4 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura | sottopasso | 912/8560 | 4 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD
5031013104 | 10 | 6 | Infrastruttura |  | 912/8550 | 27 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD
5031013104 | 10 | 7 | Intervento posa antenna | foratura muro sala DM-Relè e canala aerea | SS.CE.E.2 01.A | 20 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.83 | 0.96 | 16.6 | 19.2 | 2.6 | 2.34
5031013104 | 10 | 7 | Intervento posa antenna | installazione antenna 18/01/2023 | TC.RE.C.2001.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 765.01 | 1053.01 | 765.01 | 1053.01 | 288 | 259.2
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Alimentazioni trafo | 814/3100 | 14 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 8.38 | 14.388 | 117.32 | 201.432 | 84.112 | 75.7008
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Alimentazioni UPS | 814/3100 | 14 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 |  | M | 8.38 | 14.388 | 117.32 | 201.432 | 84.112 | 75.7008
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Apertura pavimento flottante per sistemazione cavi su nuovo q.e. | BA.MG.A.3100.A | 26.1731 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | % | 14 | 14 | 366.423 | 366.423 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Apertura pavimento flottante per sistemazione cavi su nuovo q.e. | BA.MG.A.3200.A | 26.1731 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | % | 15 | 15 | 392.5961 | 392.5961 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Apertura pavimento flottante per spostamento vecchio q.e. iap | BA.MG.A.3100.A | 26.1731 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | % | 14 | 14 | 366.423 | 366.423 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Apertura pavimento flottante per spostamento vecchio q.e. iap | BA.MG.A.3200.A | 26.1731 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | % | 15 | 15 | 392.5961 | 392.5961 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | Cavo Monitor isol | 814/3070 | 5 | MaCeP |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | M | 2.62 | 4.1306 | 13.1 | 20.6531 | 7.553 | 6.7977
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | certificazione q.e. | EI.QE.B.2100.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 2039.69 | 2105.02 | 2039.69 | 2105.02 | 65.33 | 58.797
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | passapermute laterali | IP.AI.E.1002.A | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 50.82 | 50.82 | 101.64 | 101.64 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AC.I.2 09.A | 11 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 10.17 | 10.78 | 111.87 | 118.58 | 6.71 | 6.039
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AC.I.2 23.A | 11 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 8.61 | 9.11 | 94.71 | 100.21 | 5.5 | 4.95
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AC.S.1100.E | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AV.M.1 11.C | 5 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.42 | 0.42 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AV.M.1 11.C | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.AV.M.2 24.A | 39 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.11 | 0.12 | 4.29 | 4.68 | 0.39 | 0.351
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.QE.B.1 01.A | 0.2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M2 | 593.82 | 593.82 | 118.764 | 118.764 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.QE.B.2 06.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 101.21 | 107.19 | 101.21 | 107.19 | 5.98 | 5.382
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | EI.QE.B.2 09.A | 7 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1.22 | 1.3 | 8.54 | 9.1 | 0.56 | 0.504
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Monitor ISOL | IP.AT.D.1001.B | 3 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 268.41 | 268.41 | 805.23 | 805.23 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.AC.I.2 23.A | 13 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 8.61 | 9.11 | 111.93 | 118.43 | 6.5 | 5.85
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.AC.S.1100.E | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 18.08 | 18.08 | 36.16 | 36.16 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.AC.S.1100.E | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 18.08 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.AV.M.2 24.A | 9 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.11 | 0.12 | 0.99 | 1.08 | 0.09 | 0.081
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.AV.M.2 24.B | 26 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.27 | 0.28 | 7.02 | 7.28 | 0.26 | 0.234
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.QE.B.2 06.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 101.21 | 107.19 | 101.21 | 107.19 | 5.98 | 5.382
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE trafo isol | EI.QE.B.2 09.A | 16 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1.22 | 1.3 | 19.52 | 20.8 | 1.28 | 1.152
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.AC.I.2 09.A | 217 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 10.17 | 10.78 | 2206.89 | 2339.26 | 132.37 | 119.133
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.AC.I.2 23.A | 217 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 8.61 | 9.11 | 1868.37 | 1976.87 | 108.5 | 97.65
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.AC.M.1102.K | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.AC.S.1100.B | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 9.37 | 9.37 | 18.74 | 18.74 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE webalarm | EI.AV.M.1 11.A | 216 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.31 | 0.31 | 66.96 | 66.96 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.AV.M.2 24.A | 226 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 0.11 | 0.12 | 24.86 | 27.12 | 2.26 | 2.034
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.QE.B.1 01.A | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M2 | 593.82 | 593.82 | 1187.64 | 1187.64 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.QE.B.2 06.A | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 101.21 | 107.19 | 202.42 | 214.38 | 11.96 | 10.764
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | QE Webalarm | EI.QE.B.2 09.A | 58 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1.22 | 1.3 | 70.76 | 75.4 | 4.64 | 4.176
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. | rimozione by pass ex qe iap | TC.PM.F.2 05.B | 10 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 8.8 | 9.6 | 0.8 | 0.72
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.AC.I.2 23.A | 39 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 8.61 | 9.11 | 335.79 | 355.29 | 19.5 | 17.55
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.AC.M.1102.K | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 153.86 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.AC.M.1102.K | 14 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 153.86 | 153.86 | 2154.04 | 2154.04 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.AC.M.1102.K | 24 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 153.86 | 153.86 | 3692.64 | 3692.64 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.AC.M.1102.K | 12 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 153.86 | 153.86 | 1846.32 | 1846.32 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | EI.QE.B.1 01.A | 0.44 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M2 | 593.82 | 593.82 | 261.2808 | 261.2808 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | MO.AL.J.1102.E | 10 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 370.34 | 370.34 | 3703.4 | 3703.4 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 8 | Q.E. |  | MO.AL.J.2101.B | 10 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | manca | CAD | 25.64 | 29.78 | 256.4 | 297.8 | 41.4 | 37.26
5031013104 | 10 | 9 | Rack server + fibra | delta fornitura | IP.AI.B.1002.B | 4 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 10322.4 | 10322.4 | 41289.6 | 41289.6 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 9 | Rack server + fibra | rimozione cavi vecchi cavi utp | TC.PM.F.2 05.B | 360 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 316.8 | 345.6 | 28.8 | 25.92
5031013104 | 10 | 9 | Rack server + fibra | rimozione cavi vecchi elettrici | TC.PM.F.2 05.B | 75 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.88 | 0.96 | 66 | 72 | 6 | 5.4
5031013104 | 10 | 9 | Rack server + fibra |  | CD.IA.A.2000.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 709.23 | 709.23 | 709.23 | 709.23 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | area di cantiere | OS.AP.A.0114.A | 40 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M2 | 2.93 | 3.05 | 117.2 | 122 | 4.8 | 4.32
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | area di cantiere | OS.AP.A.0114.B | 40 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | MQM | 0.48 | 0.48 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | area di cantiere | OS.AP.H.0101.A | 40 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | MQM | 1.33 | 1.33 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | area di cantiere | OS.AP.N.0101.A | 10 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 32.61 | 32.61 | 326.1 | 326.1 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | Diffusione sonora | OS.IF.A.0102.A | 2 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 428.98 | 442.7 | 13.72 | 12.348
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | IaP + swap Q.E. | OS.IF.A.0102.A | 1 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 214.49 | 221.35 | 6.86 | 6.174
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | IaP + swap Q.E. | OS.MC.A.0102.A | 2 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 428.98 | 442.7 | 13.72 | 12.348
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | personale rif. LIEC1 6 del 24/03/2023 | OS.PR.B.0101.A | 32 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | H | 31.48 | 33.3 | 1007.36 | 1065.6 | 58.24 | 52.416
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | posa antenna | OS.AP.C.0101.A | 1 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 333.06 | 333.61 | 333.06 | 333.61 | 0.55 | 0.495
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | posa cavi | OS.AP.C.0101.A | 24 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 333.06 | 333.61 | 7993.44 | 8006.64 | 13.2 | 11.88
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | posa cavo intervento notturno | OS.PR.B.0101.A | 8 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | H | 31.48 | 33.3 | 251.84 | 266.4 | 14.56 | 13.104
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | sondaggio tubazioni e rilievo infrastrutture | OS.IF.A.0102.A | 6 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 1286.94 | 1328.1 | 41.16 | 37.044
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | sondaggio tubazioni e rilievo infrastrutture | OS.MC.A.0102.A | 6 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 1286.94 | 1328.1 | 41.16 | 37.044
5031013104 | 10 | 10 | sicurezza | Web-alarm | OS.IF.A.0102.A | 2 |  |  | NO | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 214.49 | 221.35 | 428.98 | 442.7 | 13.72 | 12.348
5031013104 | 10 | 11 | Trasporti | Trasporto IB + 2 riepilogativi + carpenterie | MO.LV.G.2100.A | 1730 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | KG | 0.03 | 0.04 | 51.9 | 69.2 | 17.3 | 15.57
5031013104 | 10 | 11 | Trasporti | Trasporto IB + 2 riepilogativi + carpenterie | MO.TN.B.8100.B | 53.63 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | TKM | 11.44 |  | 613.5272
5031013104 | 10 | 11 | Trasporti | Trasporto IB + 2 riepilogativi + carpenterie | MO.TN.B.8100.B | 14.601 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | TKM | 11.44 |  | 167.0354
5031013104 | 10 | 11 | Trasporti | Trasporto q.e. + trasformatore isolamento | MO.LV.G.2100.A | 471 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | KG | 0.03 | 0.04 | 14.13 | 18.84 | 4.71 | 4.239
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm | attivazione, configurazione, inserimento a sistema e test contatti web alarm | IP.AI.F.2000.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 5138.43 | 5302.98 | 5138.43 | 5302.98 | 164.55 | 148.095
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm | cavo unità master - slave | EI.CV.P.2 01.A | 30 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 1.07 |  | 32.1
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm | linee dai web alarm | TC.CS.A.1002.A | 30 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.8 | 1 | 24 | 30 | 6 | 5.4
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm | linee dati web alarm | EI.TU.G.1100.F | 30 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | M | 0.89 | 0.89 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm |  | IP.AI.F.1002.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 2117.61 | 2117.61 | 2117.61 | 2117.61 | 0 | 0
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm |  | IT.TF.G.3000.A | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 47.65 | 50.11 | 95.3 | 100.22 | 4.92 | 4.428
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm |  | TC.CF.A.2001.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 1976.54 |  | 1976.54
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm |  | TC.CF.A.2001.B | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | TAG | 1622.08 | 2827.95 | 1622.08 | 2827.95 | 1205.87 | 1085.283
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm |  | TC.RR.E.1002.I | 6 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 202.67 | 279.31 | 1216.02 | 1675.86 | 459.84 | 413.856
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm |  | TC.RR.E.1002.K | 2 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 169.32 | 217.83 | 338.64 | 435.66 | 97.02 | 87.318
5031013104 | 10 | 12 | Web-alarm |  | TC.TS.C.2003.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 103.28 | 122.81 | 103.28 | 122.81 | 19.53 | 17.577
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm |  | TC.TS.C.2003.A | 1 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 103.28 | 122.81 | 103.28 | 122.81 | 19.53 | 17.577
5031013104 | 10 | 12 | web-alarm |  | TC.VP.B.2101.A | 8 |  |  | SI | 29.02.2024 | ed_2023 | x | CAD | 187.81 | 223.32 | 1502.48 | 1786.56 | 284.08 | 255.672
Note on H1: in caso di nuova voce scrivere x, in caso di MaCeP scrivere MaCeP. Il programma farà una ricerca nel campo "Descrizione" di wbeSAL invece che nel campo "VDT" e aggiungerà in automatico il carattere jolly * all'inizio e alla fine della voce indicata. In caso di nuova voce indicare anche il prezzo unitario nella colonna a fianco.

## Elenchi
NV | Ed.Tariffe
ed_1992
MaCeP | ed_2008
x | ed_2009
ed_2010
Ribasso | ed_2011
SI | ed_2012
NO | ed_2013
ed_2014
ed_2015
ed_2016
ed_2017
ed_2018
ed_2019
ed_2020
ed_2021
ed_2022
ed_2022_EC
ed_2022_04
ed_2022_05
ed_2022_11
ed_2023
ed_2024